МОУ гимназия № 20 им. С. С. Станчева

П. Каменоломни

Комплексная программа

информатизации гимназии

Составитель: Левченко Г. А.

зам. директора по УВР, курирующий

информационно-коммуникационные технологии

2009 – 2010 уч. год

Пояснительная записка

Развитие школы в настоящий период предполагает поиск путей и создание условий для личностного роста учащегося, его полготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах жизнедеятельности в информационном обществе. Новый взгляд на развитие образовательной системы послужил основанием для создания программы развития нашего образовательного учреждения.

Программа информатизации гимназии основывается на анализе социального заказа и состояния образовательного учреждения. В ней отражены тенденции развития гимназии на ближайшие два учебных года. Охарактеризованы главные проблемы и направления работы,  педагогических и ученических коллективов, представлены меры по изменению содержания и организации образовательного процесса. Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

- конвенция о правах ребёнка;

- Закон РФ «Об образовании»;

- концепция модернизации российского образования на период  до 2010 года;

- национальная доктрина образования в Российской Федерации;

- федеральная целевая программа развития образования на 2006 – 2010 уч. год;

- устав гимназии.

Цель программы:  создание условий для внесения качественных изменений в организацию и содержание всего образовательного процесса на основе использования информационно-коммуникационных технологий в гимназии.

Задачи программы:

1. для педагогов:

- использование современных методов преподавания, облегчающих общение с учащимися;

- формирование у учителей гимназии представление о возможности и необходимости использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе и повышение  их заинтересованности в этом;

- разработка учебных программ, предусматривающих использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе;

- использование цифровых ресурсов  учителями при подготовки к урокам и внеклассным занятиям;

- повышение компьютерной грамотности педагогов: использование материалов в различных форматах (Power Point, Word, Excel, веб-страницы).

2. для учащихся:

- освоение новых областей знаний и приобретение новых навыков для успешной сдачи ЕГЭ;

- работа в сети Интернет;

- создание новых возможностей для дополнительного образовании (кружки, творческие группы);

- получение интересных и актуальных материалов.

3. для администрации:

- разработка новых форматов статистики, помогающей в принятии решений и управлении процессом обучения;

- централизованное распространение методических рекомендаций, учебных материалов и тестов участниками образовательного процесса;

- организация подготовки педагогов в области использования информационно-коммуникационных технологий.

Основные принципы реализации программы информатизации:

- принцип участия – привлечение всех участников образовательного процесса к непосредственному и осознанному участию в целенаправленной деятельности по внедрению информационных технологий в жизнь гимназии;

- принцип гарантий – реализация конституционных прав детей на получение качественного образования, выполнение государственных гарантий на повышение информационной культуры всех участников образовательного процесса.

Основные этапы программы информатизации:

1 этап – Создание единой информационной среды

2 этап – Повышение образовательного уровня педагогического коллектива в области использования информационно-коммуникационных технологий

3 этап – Формирование познавательной и практической деятельности учащихся в условиях доступности информационного пространства

1 этап реализации программы

Создание единой информационной среды:

- создание общей информационной базы данных, где содержится данные о гимназии, сведения об учащихся, сведения об учителях, учебный план гимназии, сведения о материально-технической базе, план работы психолого-педагогической службы, статистические данные по итогам учебного года;

- создание и регулярное обновление сайта гимназии, где содержится служебная информация и информация о буднях и знаменательных событиях гимназии;

- создание локальной сети, позволяющей объединить и систематизировать внутришкольные информационные ресурсы, обеспечить беспрепятственный доступ в Интернет любому пользователю с его рабочего стола.

Мероприятия

| № | Мероприятие | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание базы данных о формировании классов и учёт движения учащихся | Сентябрь, 2009 г. |
| 2 | Учёт использования компьютерного оборудования всеми участниками образовательного процесса | На протяжении всего проекта |
| 3 | Создание сайта гимназии | Сентябрь, 2009 г. |
| 4 | Ведение информационных карт педагогов | Октябрь, 2009 г. |
| 5 | Создание информационной справки о гимназии | Октябрь, 2009 г. |
| 6 | Создание локальной сети и организация работы с ней | Ноябрь, 2009 г. |
| 7 | Организация работы в Интернет для всех участников образовательного проекта | На протяжении всего проекта |
| 8 | Использование в работе гимназии электронной почты | На протяжении всего проекта |

2 этап реализации программы

Повышение образовательного уровня педагогического коллектива в области использования информационно-коммуникационных технологий:

- повышение компьютерной грамотности  педагогов;

- применение в образовательном процессе компьютерных технологий и Интернет-технологий;

- разработка программных продуктов и обучение учителей использованию их;

- информатизация и автоматизация образовательного процесса;

- наличие эффективного обмена опытом использования ИКТ.

Мероприятия

| № | Мероприятие | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цикл занятий «Компьютерная грамотность педагога» | Ноябрь 2009 г., Январь, 2010 г., |
| 2 | Обучение учителей созданию презентационного материала к уроку | На протяжении всего проекта |
| 3 | Осуществление образовательных проектов, предусматривающих использование компьютерной имультимедийной техники | На протяжении всего проекта |
| 4 | Фестиваль компьютерного творчества учителей-предметников «Говорит и показывает компьютер» (презентации к урокам) | Февраль, 2010 г. |
| 5 | Проведение мастер-классов по проблемам использования информационных технологий | Март, 2010 г. |
| 6 | Выпуск серии дисков «Учитель-ученик» по различным предметам | Апрель, 2010 г. |
| 7 | Посещение уроков учителей-предметников | На протяжении всего проекта |

3 этап реализации программы

Формирование познавательной и практической деятельности учащихся в условиях доступности информационного пространства:

- повышение качества знаний, приобретение школьниками навыков, необходимых для успешной сдачи ЕГЭ;

- реализация творческого потенциала учащихся на уроках и во внеурочной деятельности (кружки информатики);

- стимулирование и развитие интересов учащихся  в области использования информационных технологий.

Мероприятия

| № | Мероприятие | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повышение компьютерной грамотности учеников в ходе уроков по различным предметам и работы предметных кружков | На протяжении всего проекта |
| 2 | Проведение конкурса на лучшую презентацию к уроку среди 10-11 классов | Октябрь, 2009 г. |
| 3 | Организация различных форм получения дополнительного образования на базе информационно-коммуникационных ресурсов школы | На протяжении всего проекта |
| 4 | Создание творческой группы учеников для работы над сайтом гимназии | Октябрь, 2009 г. |
| 5 | Организация работы учащихся в сети Интернет | Ноябрь, 2009 г. |
| 6 | Организация самостоятельной работы учащихся на компьютере во внеурочное время | На протяжении всего проекта |
| 7 | Выпуск серии дисков «Учитель-ученик» по различным предметам | Апрель, 2010 г. |

Ожидаемые результаты:

- Создание информационной системы управления образовательным учреждением.

- Создание баз данных для мониторинга:

– контингента учащихся, их успеваемости;

– системы дополнительного сообразования детей;

– учета использования компьютерной техники.

- Рост компьютерной грамотности учащихся, обеспечивающий повышение качества образования.

- Увеличение количества педагогов, владеющих новыми информационными технологиями.

- Создание системы регулярной консультационной поддержки педагогов в области применения информационных технологий в образовательном процессе.

- Обеспечение равных образовательных возможностей для всех учащихся.

Приложение 1

Цикл занятий для педагогов

«Компьютерная грамотность»:

| № | Название занятия | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Понятие ИКТ-компетентности педагога, этапы её формирования | Ноябрь, 2009 г. | Левченко Г.А |
| 2 | Использование интерактивной доски на уроках | Январь, 2009 г. | Левченко Г. А. |

Приложение 2

Проведение мастер-классов по проблемам использования информационных технологий:

| № | Название занятия | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение мастер-классов «Информатизация образования» | Март, 2009 г. | Левченко Г.А |

Приложение 3

Посещение уроков учителей-предметников:

| № | Наименование | Дата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Учителя начальных классов | Октябрь |
| 2 | Учителя иностранных языков | Ноябрь |
| 3 | Учителя математики и информатики | Декабрь |
| 4 | Учителя истории и обществознания | Январь |
| 5 | Учителя филологии | Февраль, март |
| 6 | Учителя естественно-научного цикла | Апрель |